## 项目进度
项目完成进度表
项目名称 | 时间段 | 模块完成进度情况 |  |  | 备注
|  | 客户端 | 接口端 | 设计文档
IT | 2014.7.10-7.13 | 启动页面、 登录页面、 主框架页面、 系统设置、 UI及功能 |  |  | 请提前交给我接口、 可以根据进度完成接口
IT | 2014.7.14-7.20 | 系统查询、 设备查询、 UI及功能
IT | 2014.7.21-7.27 | 填写报修、 我的报修、 UI及功能
IT | 2014.7.28-7.31 | 测试
注：总完成时间参照合同期限，实际完成进度每周五统计告知，其他临时变动事宜双方协商处理。